## Feuil1
| Début | Fin
Gestion administrative | 2025-03-01 | 2025-04-26
RoadMap sous forme de workpackage | 2025-02-05 | 2025-03-01
Levée de fonds | 2025-02-05 | 2025-04-12
Écriture du business plan | 2025-02-24 | 2025-04-07
Plan de financement | 2025-03-01 | 2025-03-29
Préparation aux concours entrepreneuriaux | 2025-02-15 | 2025-05-24
Gestion de projet et d’équipe | 2025-03-15 | 2025-06-07
Conception 3D du drone | 2025-02-05 | 2025-04-26
Test écoulement de flux d’air | 2025-04-02 | 2025-04-30
Architecture électronique | 2025-03-15 | 2025-05-10
Conception du contrôleur de vol IA FPGA | 2025-02-17 | 2025-05-12
Fabrication du prototype | 2025-05-01 | 2025-07-10
Maquette carton | 2025-03-15 | 2025-04-12
Réalisation du prototype réel | 2025-05-01 | 2025-07-10
Tests en interne | 2025-06-15 | 2025-08-05
Protocole de test et validation | 2025-06-01 | 2025-06-29
Tests en extérieur | 2025-07-01 | 2025-07-29
Visite de site/client potentiel/ interview | 2025-03-01 | 2025-07-13