## Sheet1
Tâche | Début | Fin | nbr jour | Nom responsable tache | Montant | Catégorie (R&D, Management, Levée de fonds, Code, IA, relations publiques - visibilité )
RoadMap sous forme de workpackage | 2025-02-05 | 2025-03-01 | 24
Levée de fonds | 2025-02-05 | 2025-04-12 | 66 |  |  | Levée de fonds
Conception 3D du drone | 2025-02-05 | 2025-04-26 | 80 |  |  | R&D
Conception du contrôleur de vol IA FPGA | 2025-02-17 | 2025-05-12 | 84 |  |  | IA
Écriture du business plan | 2025-02-24 | 2025-04-07 | 42 |  |  | Levée de fonds
Gestion administrative | 2025-03-01 | 2025-04-26 | 56 |  |  | Management
Plan de financement | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 28 |  |  | Management
Préparation aux concours entrepreneuriaux | 2025-03-15 | 2025-05-24 | 70 |  |  | Relation publiques -visibilité
Gestion de projet et d’équipe | 2025-03-15 | 2025-06-07 | 84 |  |  | Management
Architecture électronique | 2025-03-15 | 2025-05-10 | 56 |  |  | R&D
Maquette carton | 2025-03-15 | 2025-04-12 | 28 |  |  | R&D
Test écoulement de flux d’air | 2025-04-02 | 2025-04-30 | 28 |  |  | Code et R&D
Fabrication du prototype | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 70 |  |  | R&D
Réalisation du prototype réel | 2025-05-01 | 2025-07-10 | 70 |  |  | R&D
Protocole de test et validation | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 28 |  |  | R&D
Visite de site/client | 2025-06-01 | 2025-07-13 | 42 |  |  | Management
Tests en interne | 2025-06-15 | 2025-08-05 | 51 |  |  | R&D
Tests en extérieur | 2025-07-01 | 2025-07-29 | 28 |  |  | R&D
Rédaction du mémoire | 2025-07-05 | 2025-08-05 | 31 |  |  | Management